โรงเรียนบัวแก้วเกษร  จังหวัดปทุมธานี

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

งานศูนย์คอมพิวเตอร์

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น จำนวน  ๖,๐๐๐ บาท (เงินพัฒนาผู้เรียน)

| ที่ | งาน/โครงการ | งบประมาณ |  | ผลการปฏิบัติงาน |  | ผลงานการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางดำเนินการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ที่ได้รับ (บาท) | ที่ใช้จริง (บาท) | ไม่ได้ดำเนินการ | ได้ดำเนินการแล้วระหว่างวันที่ |  |  |  |
| ๑ | อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน(งบพัฒนาผู้เรียน) | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๕.๐๐ |  | ๑-๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘ | ๑. ห้องเรียนสามารถเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้ ๒. นักเรียน ครู อาจารย์ สามารถเข้ามาศึกษา ค้นคว้า สืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตได้ ๓. จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียน | - ความเร็วอินเตอร์เน็ตยังไม่เสถียร - อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อไม่ค่อยได้ | - ควรเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตให้พอสำหรับครูและนักเรียน |

ลงชื่อ                                  ผู้รายงาน

(นายสุรพล      เย็นทรวง)									              ๒๐/มีนาคม/๒๕๕๙